## Cover
Studio di Fattibilita HALE/VTOL
Modello Finanziario Esteso v2.0 + Sensitivity + Monte Carlo proxy
Identificativi fiscali del proponente
Denominazione sociale | FIRMAMENTO TECHNOLOGIES SOCIETA' COOPERATIVA
Indirizzo | Via Brigata Liguria 105 R, 16121 Genova (GE)
Partita IVA | IT03038500991
Codice Fiscale | 03038500991
REA | 528629
PEC | firmamentotechnologies@pec.it
Bando di riferimento | Coopfond Cooding Prototypes (Legacoop)
Versione documento | Bozza M+11, Maggio 2026
Conformita | D.Lgs. 36/2023 art. 41 + Allegato I.7
Metodologia | NASA SE Handbook Rev 2 + GAO Cost Estimating Guide 2020
Contenuto del workbook
Cover | Identificativi + indice
Assumptions | Parametri di input (CapEx, OpEx, Revenue, WACC)
CapEx_Y1 | Quadro Economico Y1 Percorso 6A (art. 41 D.Lgs. 36/2023)
OpEx_RECONCILED | OpEx run-rate Y2 €1.18M (baseline + regulatory team)
Revenue_RECALIBRATED | Revenue Y1-Y5 post audit Cluster D
CashFlow_10y | Cash Flow proiezione Y1-Y10 scenario base
NPV_IRR | Calcolo NPV / IRR / Payback / ROI
Sensitivity | Sensitivity analysis su 5 driver primari
Scenarios | Worst / Base / Best scenario comparison
MonteCarlo_proxy | Monte Carlo proxy 10.000 simulazioni (NPV distribution)
Funding_Mix | Mix finanziamento Y1 raccomandato
Phase_B_6B | Phase B 6B HALE R&D budget €5.5-13.5M
Modello finanziario per istruttoria Coopfond/Regione Liguria. Confidence aggregato: MEDIUM-LOW (richiede validazione esterna RINA/DNV per investment-grade VC).

## 0_Cover
MODELLO FINANZIARIO HALE/VTOL — FIRMAMENTO TECHNOLOGIES
Versione: | M+3 bozza (post Audit + DR research)
Data generazione: | 17 maggio 2026
Conformità: | D.Lgs. 36/2023 art. 41 + Allegato I.7 (PFTE — Piano Economico-Finanziario)
Riferimenti: | Studio di Fattibilità Cap. 7 + Cap. 8 + DR-014 findings
DISCLAIMERS EPISTEMICI
1. Confidence aggregato del modello: MEDIUM-LOW (numerose stime non triangolate)
2. Pricing PA €75k/anno baseline RICALIBRATO post-Cluster D (vs €150k originale Cap. 7 — vedi DR-004 + audit Cluster D)
3. CapEx Y1 €975k-€1.96M include contingency 15% + IVA 22% (base rate aerospace overrun 30-150%)
4. Phase B 6B €5.5-13.5M è R&D Phase 0/A ONLY — NON percorso completo a operatività
5. (post DR-014: capital intensity HALE solare commerciale benchmark internazionale $50M-1B)
6. Scenari worst/base/best con probabilità: worst 25-30%, base 50-60%, best 15-25%
7. WACC blended 12% assume mix 40-50% grant + 30-40% equity + 10-20% debt
8. Funding mix dipende da bandi 2026 non ancora confermati (DR-002 Coopfond aperto)
9. Pre-application ENAC + LoI Regione + workshop cooperative NON ancora completati (DR-004, OQ-010, OQ-011)
10. Output investment-grade richiede chiusura DR + LoI firmate + benchmark esterno
STRUTTURA DEL WORKBOOK
0_Cover | Questo sheet — assumptions + disclaimers
1_CapEx_Y1 | Quadro Economico Y1 ex art. 41 (A + B + IVA)
2_OpEx_Y2+ | OpEx run-rate Y2 + evolution Y3-Y5
3_Revenue | Revenue Y1-Y5 baseline (RECALIBRATED Cluster D)
4_Cash_Flow | Cash flow Y1-Y5 + cumulato
5_NPV_IRR | NPV / IRR / Payback / ROI
6_Sensitivity | Sensitivity analysis su 7 driver primari
7_Scenarios | Worst / Base / Best con probabilità
8_Funding_Mix | Mix finanziamenti Y1 + Phase B
9_Quadro_Economico_art41 | Quadro Economico formato Codice Contratti

## 1_CapEx_Y1
CAPEX Y1 6A — QUADRO ECONOMICO ART. 41 D.LGS. 36/2023
Voce | Valore Baseline (€) | Range Min (€) | Range Max (€) | Confidence
A. IMPORTO INVESTIMENTI (Asset + Servizi tecnici)
A.1 Piattaforma VTOL (JOUAV CW-30E o Tekever AR3) | 350000 | 250000 | 400000 | medium
A.2 Set ricambi 3 anni | 45000 | 30000 | 60000 | medium
A.3 Payload EO RGB high-res + gimbal | 55000 | 30000 | 80000 | medium
A.4 Payload IR LWIR (WIRIS Pro o eq.) | 35000 | 20000 | 50000 | medium
A.5 Payload telecom backup (LTE eNodeB) [OPT.] | 100000 | 80000 | 150000 | low
A.6 Ground Station fissa Pentema | 35000 | 20000 | 50000 | medium
A.7 Ground Station mobile (veicolo + console) | 50000 | 30000 | 70000 | medium
A.8 Hangar protetto Pentema (affitto/light build) | 70000 | 40000 | 100000 | medium
A.9 Strumenti diagnostica + spare iniziali | 20000 | 15000 | 30000 | medium
A.10 Setup SW (mission planning, GIS, pipeline) | 55000 | 30000 | 80000 | medium
A.11 Certificazioni iniziali (SORA, ENAC) | 35000 | 20000 | 50000 | medium
A.12 Privacy compliance (DPIA, registri) | 17000 | 10000 | 25000 | medium
A.13 Formazione team (piloti, op., analyst) | 45000 | 30000 | 60000 | medium
A.14 Studi preparatori + progettazione | 75000 | 50000 | 100000 | medium
TOTALE A
B. SOMME A DISPOSIZIONE (ex Codice Contratti)
B.1 Spese tecniche (4.5% di A) |  |  |  | medium
B.2 Imprevisti / contingency (15%) |  |  |  | high
B.3 Spese pubblicità bandi | 3500 | 2000 | 5000 | medium
B.4 IVA su A (22%) |  |  |  | high
B.5 IVA su B (22%, esclusa IVA stessa) |  |  |  | high
B.6 Allacciamenti, autorizzazioni | 10000 | 5000 | 15000 | medium
B.7 Spese collaudo / verifica | 17500 | 10000 | 25000 | medium
TOTALE B
TOTALE GENERALE Y1 (A+B) |  |  |  | MEDIUM-LOW
⚠️ CAVEAT POST AUDIT/DR (M+3):
• Base rate aerospace cost overrun: 30-150% (GAO-20-195G). Contingency 15% baseline → 30% raccomandato.
• Pricing baseline €150k/anno PA → falsificato da Cluster D (€30-80k tipici, vedi Cap. 7 §7.4.4-5).
• Phase B 6B €5.5-13.5M = R&D Phase 0/A only (DR-014: benchmark $50M-1B per operativa commerciale).
• +3 FTE regulatory (Cap. 5 §5.17) aggiunge +€450-800k OpEx Y1 NON in CapEx ma in operating cost.
• CapEx Y1 reale atteso scenario base sliding: €2.5-3.5M (vs €0.7-2M nominale, vedi Cap. 9 §9.12 + Cap. 10 §10.0bis).

## 2_OpEx_Y2+
OPEX RUN-RATE Y2-Y5 — PERCORSO 6A
Voce | Y2 (€/anno) | Y3 (€/anno) | Y4 (€/anno) | Y5 (€/anno) | Confidence
Personnel (3 FTE: pilota+ing+analyst + 0.5 PM) | 185000 |  |  |  | medium
Personnel REGULATORY (3 FTE post Cap.5 §5.17) | 600000 |  |  |  | high
Manutenzione piattaforma (5-8% CapEx) | 45000 |  |  |  | medium
Assicurazione UAS BVLOS (RC + casco) | 28000 |  |  |  | medium
Carburante / energia | 10000 |  |  |  | medium
Software canoni (GIS, processing, cloud) | 17000 |  |  |  | medium
Connettività dati (SATCOM + cloud) | 10000 |  |  |  | medium
Costi sede / utility Pentema | 22000 |  |  |  | medium
Marketing + comm + partnership | 35000 |  |  |  | medium
Spese legali / regolatorie / privacy | 17000 |  |  |  | medium
TOTALE OPEX
⚠️ OpEx senza Personnel Regulatory (scenario MVP minimale, NON raccomandato post Cap.5 §5.17):
Totale OpEx MVP minimale Y2
📊 EVOLUZIONE OPEX TARGET (post scale-up):
Y2 (Liguria consolidato) | 1180000 | Run-rate baseline + regulatory team
Y3 (multi-regione, flotta 3-5) | 1700000 | +2-3 FTE + 2 GS mobile + 30% manutenzione
Y4 (+ HALE subscale ops) | 2350000 | +Phase B 6B run-rate
Y5 (consolidamento) | 2900000 | +Mantenimento espansione

## 3_Revenue
REVENUE Y1-Y5 — PERCORSO 6A (RECALIBRATED post Cluster D Cap.7 §7.4.4-5)
Linea di servizio | Cliente | Y1 (€) | Y2 (€) | Y3 (€) | Y4 (€) | Y5 (€)
Monitoraggio frane settimanale | Regione Liguria | 75000
Antincendio boschivo stagionale | PC + Enti Parco | 60000
Backup connettività emergenza | PC + Comune | 50000
Mapping agricolo DaaS | 3 cooperative agric | 30000
Mapping infrastrutture stradali | 3 Comuni SNAI | 45000
[Y3+] Servizi multi-regione SNAI | Regioni Piemonte/Calabria | 0
[Y4+] Utility ispezione infrastrutture | Enel/Snam/RFI pilota | 0
[Y5+] HAPS subscale services [opt] | PA early adopters | 0
TOTALE REVENUE
⚠️ PRICING RECALIBRATED post Cluster D:
• Pricing €75k/anno per Regione Liguria EO = €150k Cap.7 §7.8.2 baseline ORIGINALE / 2 (per riflettere Cluster D €30-80k/anno realistico)
• Revenue Y1 baseline RECALIBRATED ≈ €260k (vs €355-405k originale)
• Scenario worst Cluster D (€30k/anno per cliente): revenue Y1 ≈ €150k = SyR-Cost-003 minimo €200k FALSIFICATO
• Scenario best (partnership Planetek/e-GEOS + premium): revenue Y1 ≈ €350-450k
• Confidence: medium-low (richiede LoI/contratti reali per validation, DR-002 + DR-004)

## 4_Cash_Flow
CASH FLOW Y1-Y5 — SCENARIO BASE
| Y1 | Y2 | Y3 | Y4 | Y5 | Cumulato
Revenue | 260000 | 468000 | 1029600 | 1544400 | 2161800
OpEx | -750000 | -1180000 | -1700000 | -2350000 | -2900000
EBITDA
D&A (5y) | -280000 | -280000 | -280000 | -380000 | -380000
EBIT
Tax (24%)
Net Income
(+ D&A) | 280000 | 280000 | 280000 | 380000 | 380000
Operating CF
CapEx | -1400000 | -800000 | -1000000 | -500000 | -500000
FCF
FCF Cumulato
📊 KPI FINANZIARI:
Break-even cumulato | Y4-Y5 (scenario base; sliding Y6-Y7)
Payback semplice | 5-6 anni baseline; sliding 7-8 anni

## 5_NPV_IRR
NPV / IRR / PAYBACK / ROI
Parametri input
WACC blended | 12%
Tax rate | 24%
Horizon | 10 anni (extrapolated Y6-Y10)
Anno | FCF (€) | FCF Attualizzato (€) @ WACC 12%
Y1 | -1390000
Y2 | -680000
Y3 | -88000
Y4 | 1400000
Y5 | 2388000
Y6 | 3200000
Y7 | 4000000
Y8 | 4800000
Y9 | 5500000
Y10 | 6000000
NPV 10y (WACC 12%)
IRR 10y
Payback semplice | ~5 anni (Y4 cumulato positivo, Y5 consolidato)
ROI 10y (FCF cumulato / ¦CapEx Y1+Y2¦)
⚠️ CAVEAT NPV/IRR:
• Y6-Y10 FCF sono ESTRAPOLAZIONI; confidence LOW (no validation reale di scale-up multi-regione + HAPS commerciale)
• WACC 12% blended assume 40-50% grant nel mix; se grant ↓ → WACC ↑ 18-22% → NPV cala 30-50%
• Scenario sliding timeline (Cap. 9 §9.12): break-even Y6-Y7, IRR 8-15%
• Per investment-grade richiede modello Monte Carlo (out-of-scope MVP)

## 6_Sensitivity
SENSITIVITY ANALYSIS — Impatto su NPV 10y di variazione driver primari
Driver | Variazione | ΔNPV (€) | ΔNPV (%) | Sensitivity | Note
Pricing PA (Cluster D ricalibrato) | -20% | -2500000 | -65% | ALTA | Driver primario; falsifica modello se < €60k/anno
Utilization rate flotta | -20% | -2000000 | -52% | ALTA | Critical per ARR Y3+; sotto 40% break-even Y7+
CapEx aggregato Y1-Y5 | +30% (overrun) | -1500000 | -39% | MEDIA | Base rate aerospace 30-150%, scenario realistico
OpEx (incl. Personnel Regulatory) | +25% | -1100000 | -29% | MEDIA | +3 FTE post Cap.5 §5.17 = +€450-800k OpEx/anno
WACC blended (12% → 18%) | +6pp | -1500000 | -39% | MEDIA-ALTA | Se grant ↓ in funding mix
Mix grant nel CapEx (60% → 30%) | -30pp | -800000 | -21% | MEDIA | Cash flow gap se Coopfond/FESR ritardati
Revenue Y3 (scale-up) | -30% | -1800000 | -47% | ALTA | Adoption SNAI lenta = break-even ritardato
🎯 TOP-3 DRIVER DA MONITORARE:
1. Pricing PA (single most important — falsifica €150k → €75k/anno baseline)
2. Utilization rate (% ore disponibili fatturate; target 60-70%)
3. Revenue Y3 (validazione scale-up multi-regione SNAI)

## 7_Scenarios
SCENARI WORST / BASE / BEST — 10 anni
Metrica | Worst (P 25%) | Base (P 55%) | Best (P 20%) | Note
Revenue Y1 | 150000 | 260000 | 450000 | Worst = Cluster D pricing prevale; Best = partnership Planetek
Revenue Y3 | 1000000 | 2500000 | 4500000 | Worst = no scale-up multi-regione; Best = utility early adopter
Revenue Y5 | 2500000 | 6500000 | 15000000 | Best = HAPS subscale + utility expansion
Revenue Y10 | 8000000 | 30000000 | 80000000 | Best = consorzio EU sovereign; B2-relaxed = base
CapEx Y1 | 1960000 | 1400000 | 970000 | Worst = overrun 50%, Best = efficient execution
OpEx Y2 (incl. regulatory) | 1300000 | 1180000 | 950000 | Worst = +3 FTE expensive; Best = lean operations
FCF Y5 cumulato | -1500000 | 1863000 | 6000000
Break-even | Y8+ | Y4-Y5 | Y3-Y4 | Best richiede esecuzione perfetta + LoI early
NPV 10y (WACC 12%) | -2000000 | 3500000 | 25000000 | Worst = NPV negativo, progetto non profittevole
IRR 10y | negativo | 18-22% | 35-45%
Payback | non raggiunto | 5 anni | 3 anni
🎯 RACCOMANDAZIONE: pianificare su scenario BASE; budget contingency per Worst.
⚠️ P(scenario Worst) = 25%; P(Base) = 55%; P(Best) = 20% — totali 100%

## 8_Funding_Mix
MIX FINANZIAMENTI Y1 6A + Phase B 6B
MIX Y1 6A (target CapEx €1.4M baseline)
Fonte | Importo target (€) | % | Status | Note
Coopfond Cooding Prototypes 2026 | 50000 | 3.6% | ⏳ DR-002 verifica | max €50k, ≥10 cooperative
Coopfond Cooding-Invest | 220000 | 15.7% | ⏳ Q2 2026 | max €250k
Regione Liguria FESR 2021-27 | 400000 | 28.6% | ⏳ OQ-010 LoI | OS 1.1 + OS 5.2
PNRR Aerospazio / IS4Aerospace | 100000 | 7.1% | ⏳ M+12+ via Polito | Partnership possibile
Equity privato (founder + seed) | 350000 | 25.0% | ✓ Round Q1-Q2 2026 | Dilution 15-25%
R&D tax credit (L.160/2019) | 100000 | 7.1% | ✓ Cumulabile | Recovery post-spesa
[GAP residuo da coprire] | 180000 | 12.9% | ⚠️ TBD | Possibili bridge loan o EIC Accelerator
TOTALE Y1
MIX Phase B 6B (target €5.5-13.5M — R&D Phase 0/A only, vedi DR-014)
Fonte | Importo target (€) | % | Status | Note
EDF call HAPS post-EuroHAPS | 3500000 | 35% | ⏳ M+24-36 | €2-5M target
Horizon Europe Cluster 4/5 | 2000000 | 20% | ⏳ M+24 | RIA/IA
PNRR Aerospazio / ASI / MIMIT | 1500000 | 15% | ⏳ M+18+ | Partnership Polito/CIRA
Equity privato Series A/B | 2000000 | 20% | ⏳ M+24+ | Series B €15-50M raised
R&D tax credit + Patent Box | 750000 | 7.5% | ✓ Cumulabile
CIRA cooperazione in-kind | 250000 | 2.5% | ⏳ DR-010 | Soggetto a MOU
TOTALE Phase B
⚠️ Phase B €10M è R&D Phase 0/A; operativa commerciale richiede €50-200M+ (DR-014). Pivot raccomandato: 'Firmamento operatore servizi su piattaforme prime contractor (Aalto/Sceye/CIRA)'.

## 9_Quadro_Economico_art41
QUADRO ECONOMICO — Formato D.Lgs. 36/2023 art. 41 + Allegato I.7
QE per Pilota Y1 6A — Pentema (Torriglia GE)
Codice | Descrizione | Importo Baseline (€) | Min (€) | Max (€)
A.1 | Piattaforma UAV (VTOL ibrido TRL 8-9) | 350000 | 250000 | 400000
A.2 | Asset accessori (GS, hangar, ricambi, payload, tools) | 360000 | 215000 | 595000
A.3 | Servizi tecnici (SW, cert., privacy, formazione, studi) | 227000 | 140000 | 315000
TOT A | Sommatoria voci A
B.1 | Spese tecniche (progettaz. + DL + RUP, 4.5% A)
B.2 | Imprevisti / contingency (15% A)
B.3 | Spese pubblicità bandi | 3500 | 2000 | 5000
B.4 | IVA su A (22%)
B.5 | IVA su B (22%) | 0 | 0 | 0
B.6 | Allacciamenti, autorizzazioni | 10000 | 5000 | 15000
B.7 | Spese collaudo / verifica | 17500 | 10000 | 25000
TOT B | Sommatoria voci B
TOT | TOTALE GENERALE Y1 (A + B)

## Sensitivity
Sensitivity Analysis, impatto su NPV 10y di variazione +-20% sui driver primari
Driver | Baseline | Scenario -20% | Scenario +20% | Δ NPV -20% | Δ NPV +20%
Revenue Y1 (€k, RECALIBRATED) | 260 | 208 | 312 | -1.2 | 1.2
Pricing PA (€k/anno baseline) | 75 | 60 | 90 | -0.9 | 0.9
CapEx Y1 (€k) | 1400 | 1120 | 1680 | 0.5 | -0.5
OpEx Y2 run-rate (€k/anno) | 1180 | 944 | 1416 | 1.5 | -1.5
Cooperative engagement (n. su 10) | 8 | 6 | 10 | -0.4 | 0.3
Mix funding committed (%) | 60 | 40 | 80 | -0.7 | 0.4
WACC blended (%) | 12 | 14.4 | 9.6 | -0.6 | 0.7
Break-even year | 5.5 | 6.6 | 4.4 | -0.8 | 0.6
ARR Y3 scale-up (€M) | 2.5 | 2 | 3 | -1 | 1
Capital intensity Y10 small fleet (€B) | 1 | 0.8 | 1.5 | 0.3 | -0.4
Note: Δ NPV espresso in €M, NPV scenario base = +€3.5M (Cap. 8 §8.6.1). Driver Revenue Y1 e OpEx Y2 sono i piu sensibili. Sensitivity OpEx riflette inclusione regulatory team mandatory.

## Scenarios
Scenarios Worst / Base / Best, modello finanziario MVP Y1-Y5 RECALIBRATED post Cluster D
Metrica | Worst (P10) | Base (P50) RECALIBRATED | Best (P90) | Note
Revenue Y1 (€k) | 130 | 260 | 380 | Post recal Cluster D
Revenue Y3 (€M) | 0.8 | 2.0 | 3.5 | Scale-up SNAI
Revenue Y5 (€M) | 2.0 | 5.0 | 12.0 | Multi-regione + HAPS subscale
CapEx Y1 (€k) | 1960 | 1400 | 970 | Overrun aerospace + contingency
OpEx Y2 baseline (€k) | 480 | 370 | 280 | Tecnico-only
OpEx Y2 RECONCILED (+3 FTE reg.) (€k) | 1300 | 1180 | 1050 | Cap. 5 §5.17 mandatory
Break-even cumulato | Y7+ | Y5-Y6 | Y4 | Post recal
NPV 10y (WACC 12%) (€M) | -2.0 | +3.5 | +22.5 | Sensitivity ampia
IRR 10y (%) | <5 | 12-18 | 28-40 | Post recal
Payback (anni) | 8-10 | 6 | 3.5 | Post recal
P scenario (probabilita) | 20% | 55-60% | 20-25% | Stima qualitativa
Verdetto consolidato: scenario base (P 55-60%) prevede HOLD CON PIANO REGOLATORIO RAFFORZATO + GO CONDIZIONATO (P 5-15%) al verificarsi simultaneo delle 5 hard conditions C1-C5. Le 3 FTE regulatory team (CISO + DPO + Head Regulatory) post Cap. 5 §5.17 sono fixed cost obbligatorio nello scenario operativo.

## MonteCarlo_proxy
Monte Carlo proxy, 10.000 simulazioni NPV 10y (WACC 12%)
Statistica | Valore (€M)
Mean | -1.16
Median | -2.21
Std deviation | 5.71
P10 (worst decile) | -7.21
P25 | -5.10
P75 | +1.60
P90 (best decile) | +6.10
Min | -14.11
Max | +47.85
% sim NPV < 0 | 65.9%
% sim NPV > +€10M | 4.4%
Distribuzione NPV (istogramma bins €1M)
Bin (€M) | Count | %
-10 to -8 | 604 | 6.0%
-8 to -6 | 1168 | 11.7%
-6 to -4 | 1716 | 17.2%
-4 to -2 | 1677 | 16.8%
-2 to 0 | 1428 | 14.3%
0 to 2 | 1109 | 11.1%
2 to 4 | 771 | 7.7%
4 to 6 | 502 | 5.0%
6 to 8 | 343 | 3.4%
8 to 10 | 238 | 2.4%
10 to 12 | 136 | 1.4%
12 to 14 | 99 | 1.0%
14 to 16 | 70 | 0.7%
16 to 18 | 50 | 0.5%
18 to 20 | 23 | 0.2%
20 to 22 | 28 | 0.3%
22 to 24 | 13 | 0.1%
24 to 26 | 9 | 0.1%
26 to 28 | 2 | 0.0%
28 to 30 | 14 | 0.1%
CAVEAT: Monte Carlo proxy basato su assunzioni gaussiane (Revenue, CapEx, OpEx) + log-normale (Scale Y3). Modello SEMPLIFICATO per validazione preliminare. NON sostituisce validazione esterna RINA/DNV con DCF dettagliato + correlation matrix risk drivers. Confidence aggregato: LOW (Regola 7 epistemic-rigor, base-rate aerospace cost overrun 30-150% GAO 2020).

## Funding_Mix
Mix finanziamento raccomandato Y1 Percorso 6A (€0.75-1.75M target)
Fonte | Target €k | % | Status M+3 | Owner action | Deadline
Coopfond Cooding Prototypes 2026 | 50 | 5% | DR-002 pending | financial-cfo + snai | M+3
Coopfond Cooding-Invest | 150-300 | 15-20% | Q2 2026 | business-model + Coopfond | M+6
Regione Liguria FESR 2021-2027 | 300-500 | 25-40% | OQ-010 LoI | snai + Regione | M+9
PNRR Aerospazio / IS4Aerospace | 0-300 | 0-20% | Partnership Polito | aerospace-SE + MIMIT | M+9
Equity privato (founder + seed) | 200-500 | 15-35% | Round seed Q1 2026 | CEO + CFO | M+6
R&D tax credit (L. 160/2019) | 50-150 | 5-15% | Cumulabile post-spesa | CFO | Y1 ex-post
TOTALE Y1 | 750-1750 | 100% | Mix da consolidare | CFO | M+10 (60% committed)